ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 2014–2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

базового образовательного учреждения  ОГБУ «РЦРО» по реализации регионального проекта

«Развитие социального проектирования в образовательных учреждениях Томской области на 2010-2015 годы»

МБОУ «СОШ № 87» ЗАТО Северск

| Название мероприятия | Срок проведения мероприятия, ответственный | Формы представления результатов деятельности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Программный, аналитический материал, документы | Сетевые ресурсы | Очные формы | Печатная продукция, СМИ |
| Обязательные мероприятия базового учреждения |
| Направление проекта: Создание условий для повышения проектной культуры педагогов и формирования гражданских, социальных компетенций школьников на основе вариативности форм и программ обучения в соответствии с задачами, стоящими перед системой образования. |
| Организация и сопровождение проектной деятельности в ОУ | В течение учебного года Ряписова Ю.В. Заместитель директора по ВР | Представление в публичном докладе |  |  |  |
| Обучение слушателей в Центрах гражданского образования | В течение учебного года Ряписова Ю.В. Заместитель директора по ВР | Программа, аналитический отчёт о деятельности ЦГО и реализации образовательной программы | Расписание занятий ЦГО на сайте ОУ |  |  |
| Формирование базы данных о результатах участия БОУ в мероприятиях проектов ОГБУ «РЦРО» | В течение учебного года Отв.: Е.В. Захарова, А.С. Андрухив |  |  | Презентация результатов по итогам учебного года |  |
| Обучающий практико-ориентированный семинар по подготовке к конкурсу на лучшие социально-образовательные проекты | 18 сентября 2014 г. Загвоздкина Г.Г. педагог - организатор | Заявка на семинар |  | Участие |  |
| Областной обучающий семинар «Использование социально-образовательной технологии «Гражданин» во внеурочной деятельности обучающихся» | 11 декабря 2014 г. Загвоздкина Г.Г. педагог - организатор | Заявка на семинар |  | Участие |  |
| Областной экспертно-аналитический семинар «Сопровождение проектной деятельности школьников» | Февраль 2015 г. Ряписова Ю.В. Заместитель директора по ВР | Заявка на семинар, материалы семинара |  | Участие |  |
| Образовательные события Центров гражданского образования | Март 2015 г. Ряписова Ю.В. Заместитель директора по ВР | Положение | Информация об итогах на сайте |  |  |
| Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!». Школа социального проектирования: тренинги для школьников; мастер-класс для консультантов проектов | Апрель 2015 г. Ряписова Ю.В. Заместитель директора по ВР |  |  | Экспертная деятельность. |  |
| Региональный Фестиваль педагогических идей и инновационных разработок | Август 2015 г. Ответственный |  |  | Презентация результативных проектов |  |
| Направление проекта: Формирование единой информационно-коммуникационной среды как формы взаимообмена, тиражирования и эффективного использования накопленных ресурсов. |
| Формирование перечня информационно-образовательных ресурсов Школы социального проектирования на странице проекта на сайте ОГБУ РЦРО | В течение учебного года Отв.: Е.В. Захарова, А.С. Андрухив |  | Площадка для взаимообмена накопленными ресурсами |  |  |
| Организация консультаций, дистанционного сопровождения координаторов (консультантов проектов) от БОУ на сайте ОГБУ РЦРО | В течение учебного года Ряписова Ю.В. Заместитель директора по ВР |  | Регистрация на сайте ОГБУ РЦРО, консультации, вопросы к координатору от ОГБУ РЦРО |  |  |
| Публикация лучших практик и проектов на странице проекта на сайте ОГБУ РЦРО | В течение учебного года Отв.: Е.В. Захарова, А.С. Андрухив |  | Презентации, сценарии защиты социальных проектов – призёров регионального уровня |  |  |
| Организация видеоконференции с участием экспертов и участников Областного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» | Март–апрель 2015 г. Отв.: Е.В. Захарова, А.С. Андрухив Ряписова Ю.В. Заместитель директора по ВР | Заявка на участие | Выступление региональных экспертов. Ответы на вопросы |  |  |
| Направление проекта: Внедрение механизмов, обеспечивающих выявление, адресную поддержку и развитие практики социального проектирования в образовательных учреждениях Томской области. |
| Организация межшкольного или муниципального семинара по тематике проекта | В течение учебного года Ряписова Ю.В. Заместитель директора по ВР | Программа семинара | Информация на сайте ОУ |  | Статья в газету «Вестник РЦРО» |
| Проведение регионального исследования в области социального проектирования | В течение 2015 года Отв.: Е.В. Захарова, А.С. Андрухив Ряписова Ю.В. Заместитель директора по ВР | Участие в исследовании, предоставление результатов в ОГБУ РЦРО |  |  |  |
| Экспертная работа в ходе мероприятий школьного и муниципального уровней | В течение учебного года Ряписова Ю.В. Заместитель директора по ВР | Экспертные листы |  | Участие в экспертизе |  |
| Консультации для педагогов, обучающихся образовательных учреждений | В течение учебного года Ряписова Ю.В. Заместитель директора по ВР |  |  |  |  |
| Областной конкурс на лучшие социально-образовательные проекты | Июнь – ноябрь 2014 г. Ряписова Ю.В. Заместитель директора по ВР | Заявка на конкурс |  | Презентация проекта |  |
| Публичное представление результатов проектной деятельности ОУ | Декабрь 2014 г. или август 2015 г. Гук Н.А. директор | Публичный доклад ОУ |  |  |  |
| Дополнительные мероприятия для педагогов - координаторов БОУ, консультантов проектных групп |
| Формирование профессионального экспертного сообщества СП | Март – август 2015 г. Отв. Е.В. Захарова | Результаты областных конкурсов по тематике проекта |  | Участие в экспертизе |  |
| Дополнительные образовательные мероприятия, конкурсы для обучающихся, педагогов |
| Формирование молодежного экспертного сообщества СП. Участие в деятельности МКР | Март – август 2015 г. Отв. Е.В. Захарова | Результаты областных конкурсов СП | Регистрация на сайте | Участие в экспертизе. Участие в мероприятиях МКР |  |

Составила: Ряписова Ю.В.

Заместитель директора о ВР